****

|  |
| --- |
| **Kompetencje i praca dla pielęgniarek** |
| **Umowa nr: POWR.05.03.00-00-003/17** |

**HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE**

**Harmonogram – I EDYCJA**

**Rok akademicki 2017/2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zadanie/Pozycja** | **Osoba realizująca/nadzorująca z ramienia Uczelni** | **Termin realizacji** | **Miejsce realizacji** |
| 1. | Zadanie 7 poz.42 - Opracowanie karty przedmiotu (syllabusa) z Profilaktyki chorób nowotworowych | Doc. dr Anna Lewandowska/ mgr Magdalena Segiet – Kierownik Projektu | Październik – listopad 2017 | PWSTE w J-wiu |
| 2. | Zadanie 2 poz.4 - Zakup książek do przedmiotu Profilaktyka chorób nowotworowych: 80 sztuk x 100 zł | mgr Magdalena Segiet – Kierownik Projektu | Grudzień 2017 | PWSTE w J-wiu |
| 3. | Zadanie 2 poz.2 - Profilaktyka chorób nowotworowych - wykład: 10 h x 80 osób (dodatek zadaniowy) | Doc. dr Anna Lewandowska/ mgr Magdalena Segiet – Kierownik Projektu | Luty – czerwiec 2018 | Sale wykładowe w budynku Biblioteki |
| 4. | Zadanie 2 poz.3 - Profilaktyka chorób nowotworowych – ćwiczenia: 20 godzin x 8 grup (10 osób w grupie) - umowa cywilnoprawna | Doc. dr Anna Lewandowska/ mgr Magdalena Segiet – Kierownik Projektu | Luty – czerwiec 2018 | Sala ćwiczeniowa w bud. Instytutu Ochrony Zdrowia |
| 5. | Zadanie 2 poz.5 - Zakup umundurowania ochronnego i obuwia medycznego, spełniającegowymagania BHP dla studentów : 80 osób x 200 zł | mgr Magdalena Segiet – Kierownik Projektu | Listopad 2017 | PWSTE w J-wiu |
| 6. | Zadanie 4 poz.22 - Ubezpieczenie studentów od OC, NNW rozszerzone o postępowanie po ekspozycji | mgr Magdalena Segiet – Kierownik Projektu  | Styczeń 2018 | PWSTE w J-wiu |
| 7. | Zadanie 3 poz.12 - Koszt opiekuna praktyk obowiązkowych z ramienia szpitala 16 grup x 0,75 miesiącax1200 zł (900 zł): dodatek motywacyjny/umowa cywilnoprawna | mgr Magdalena Segiet – Kierownik Projektu  | Czerwiec – wrzesień 2018 | Szpitale, NZOZ-y i inne podmioty prowadzące działalność w zakresie opieki zdrowotnej |
| 8. | Zadanie 3 poz.13 - Dodatek motywacyjny dla uczestników odbywających praktykę zawodowa obowiązkową: 80 osób x 120 h x 3 zł - 1 edycja | mgr Magdalena Segiet – Kierownik Projektu  | Czerwiec – wrzesień 2018 | PWSTE w J-wiu |
| 9. | Zadanie 4 poz.18 - Kierownik zadania z ramienia Uczelni (dodatek motywacyjny) – 4 miesiące  |  | Maj – lipiec i wrzesień 2018 | PWSTE w J-wiu |
| 10. | Zadanie 7 poz.43 - Opracowanie karty przedmiotu (syllabusa) oraz dokumentacji na praktykę zawodową z Kardiologii i pielęgniarstwa kardiologicznego |  | Maj – czerwiec 2018 | PWSTE w J-wiu |
| 11. | Zadanie 2 poz.8 - Zakup książek do przedmiotu Kardiologia i pielęgniarstwo kardiologiczne: 80 sztuk x 200 zł |  | Wrzesień 2018 | PWSTE w J-wiu |
| 12. | Zadanie 5 poz.23 - Szkolenia dla kadry dydaktycznej – język angielski:1 grupa: 20 osób ( 150 godzin po 120 zł za godzinę) A2 | Mgr Anna Ciąpała/mgr Magdalena Segiet – Kierownik Projektu  | Styczeń – lipiec 2018 | PWSTE w J-wiu |
| 13. | Zadanie 5 poz.31 - Szkolenia dla kadry dydaktycznej – Podstawy pielęgniarstwa infuzyjnego i wstęp do kaniulacji ( 20 osób x 400 zł) | mgr Magdalena Segiet – Kierownik Projektu  | Kwiecień – maj 2018 | PWSTE w J-wiu |
| 14. | Zadanie 5 poz.32 - Szkolenia dla kadry dydaktycznej – Bezpieczna linia naczyniowa ( 20 sób x 350 zł) | mgr Magdalena Segiet – Kierownik Projektu  | Czerwiec – lipiec 2018 | PWSTE w J-wiu |
| 15. | Zadanie 5 poz.24 - Szkolenia dla kadry dydaktycznej – Terapia bólu ostrego u dorosłych dlapielęgniarek i położonych: 20 osób x 550 zł |  | Styczeń - lipiec 2018 | PWSTE w J-wiu |
| 16. | Zadanie 5 poz.30 - Szkolenia dla kadry dydaktycznej – Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów (20 osób x 550 zł) |  | Wrzesień 2018 | PWSTE w J-wiu |
| 17. | Zadanie 5 poz.36 - Szkolenie dla kadry dydaktycznej: Ordynowanie leków i wypisywanie recept (20 osób x 550 zł) |  | Wrzesień 2018 | PWSTE w J-wiu |
| 18. | Zadanie 5 poz.25 - Szkolenia dla kadry dydaktycznej – Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych (20 osób x 800 zł)  |  | Wrzesień 2018 | PWSTE w J-wiu |

**Rok akademicki 2018/2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zadanie/Pozycja** | **Osoba realizująca/nadzorująca z ramienia Uczelni** | **Termin realizacji** | **Miejsce realizacji** |
| 19. | Zadanie 1 poz. 1 - Stypendia dla studentów: liczba stypendystów (40 w każdej edycji) x liczba m-cy x 680 zł |  | Październik 2018 – wrzesień 2019 | PWSTE w J-wiu |
| 20. | Zadanie 2 poz.6 - Kardiologia i pielęgniarstwo kardiologiczne – wykład: 15 h (dodatek motywacyjny) |  | Październik 2018 – luty 2019 | Sale wykładowe w budynku Biblioteki |
| 21. | Zadanie 2 poz.7 - Kardiologia i pielęgniarstwo kardiologiczne – ćwiczenia:15 h x 8 grup (10 os w 1 gr.) (dodatek motywacyjny) /umowa cywilnoprawna |  | Październik 2018 – luty 2019 | Sala ćwiczeniowa w bud. Instytutu Ochrony Zdrowia |
| 22. | Zadanie 3 poz.12 - Koszt opiekuna praktyk obowiązkowych z ramienia szpitala 16 grup x 2,75 m-ca: /dodatek motywacyjny/umowa cywilnoprawna |  | Maj – wrzesień 2019 | Szpitale, NZOZ-y i inne podmioty prowadzące działalność w zakresie opieki zdrowotnej |
| 23. | Zadanie 3 poz.13 - Dodatek motywacyjny dla uczestników odbywających praktykę zawodowa obowiązkową: 80 osób x 440 h x 3 zł  |  | Maj – wrzesień 2019 | PWSTE w J-wiu |
| 24. | Zadanie 4 poz.14 - Koszty pobytu studentów na stażu/praktyce na oddziałach Kardiologicznym (40 h) i Intensywnej Opieki Kardiologicznej (40 h) (w grupach 5 osobowych, tj. łącznie 80 os. (50 zł x 80 studentów: udostępnienie pomieszczeń i materiałów niezbędnych do odbycia stażu/praktyki) (80 os. x 50 zł) |  | Luty – wrzesień 2019 | Wojewódzki Szpital w Przemyślu |
| 25. | Zadanie 4 poz.15 - Opiekun stażu/praktyki na oddziale kardiologicznym i oddziale intensywnej opieki kardiologicznej (dodatek motywacyjny/umowa cywilnoprawna)  |  | Luty – wrzesień 2019 | Wojewódzki Szpital w Przemyślu |
| 26. | Zadanie 4 poz.18 - Kierownik zadania z ramienia Uczelni (dodatek motywacyjny) |  | Styczeń – wrzesień 2019 | PWSTE w J-wiu |
| 27. | Zadanie 4 poz.19 - Dodatek motywacyjny dla uczestników odbywających staże na oddziałach kardiologicznych - 80 os.( 16 grup po 5 osób) x 80 h x 5 zł |  | Luty – wrzesień 2019 | PWSTE w J-wiu |
| 28. | Zadanie 4 poz.21 - Zwrot kosztów dojazdu dla uczestników 12 dni x 80 os.x 25 zł - 1 edycja. |  | Luty – wrzesień 2019 | PWSTE w J-wiu |
| 29. | Zadanie 4 poz.22 - Ubezpieczenie studentów od OC, NNW rozszerzone o postępowanie po ekspozycji |  | Styczeń 2019 | PWSTE w J-wiu |
| 30. | Zadanie 7 poz.44 - Opracowanie karty przedmiotu (syllabusa) oraz dokumentacji na praktykę zawodową z przedmiotu Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego |  | Maj – czerwiec 2019 | PWSTE w J-wiu |
| 31. | Zadanie 2 poz.11 - Zakup książek do przedmiotu Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego: 80 sztuk x 200 zł |  | Sierpień – wrzesień 2019 | PWSTE w J-wiu |
| 32. | Zadanie 5 poz.23 - Szkolenia dla kadry dydaktycznej – język angielski:1 grupa: 20 osób ( 150 godzin po 120 zł za godzinę) A2 |  | Październik 2018 – lipiec 2019 | PWSTE w J-wiu |
| 33. | Zadanie 5 poz.25 - Szkolenia dla kadry dydaktycznej – Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych (20 osób x 800 zł) |  | Październik – grudzień 2018 | PWSTE w J-wiu |
| 34. | Zadanie 5 poz.26 - Szkolenia dla kadry dydaktycznej – Wykonanie i interpretacja zapisu EKG  |  | Styczeń – marzec 2019 | PWSTE w J-wiu |

**Rok akademicki 2019/2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zadanie/Pozycja** | **Osoba realizująca/nadzorująca z ramienia Uczelni** | **Termin realizacji** | **Miejsce realizacji** |
| **35.** | Zadanie 1 poz.1 - Stypendia dla studentów: liczba stypendystów (40 w każdej edycji) x liczba m-cy x 680 zł |  | Październik 2019 – czerwiec 2020 | PWSTE w J-wiu |
| 36. | Zadanie 2 poz.9 - Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego – wykład: 20 godzin wykładów x 80 studentów (dodatek motywacyjny) |  | Październik 2019 – luty 2020 | Sale wykładowe w budynku Biblioteki |
| 37. | Zadanie 2 poz.10 - Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego – ćwiczenia: 10 godzin ćwiczeń x 8 grup (w grupach-dodatek motywacyjny |  | Październik 2019 – luty 2020 | Sala ćwiczeniowa w bud. Instytutu Ochrony Zdrowia |
| 38. | Zadanie 3 poz.12 - Koszt opiekuna praktyk obowiązkowych z ramienia szpitala 16 grup x 4 m-ce (640 godzin): dodatek motywacyjny/umowa cywilnoprawna |  | Styczeń – czerwiec 2020 | Szpitale, NZOZ-y i inne podmioty prowadzące działalność w zakresie opieki zdrowotnej |
| 39. | Zadanie 4 poz.16 - Koszty pobytu studentów na stażu/praktyce na oddziale Psychogeriatrycznym (w grupach 5 osobowych): 20 h 80 os. łącznie (25 zł x 80 studentów: udostępnienie pomieszczeń i materiałów niezbędnych do odbycia stażu/praktyki) |  | Styczeń – luty 2020 | Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w J-wiu |
| 40. | Zadanie 4 poz.18 - Kierownik zadania z ramienia Uczelni ( dodatek motywacyjny) |  | Październik 2019 – wrzesień 2020 | PWSTE w J-wiu |
| 41. | Zadanie 4 poz.17 - Opiekun stażu/praktyki na oddziale Psychogeriatrycznym (dodatek motywacyjny/umowa cywilnoprawna) |  | Styczeń – czerwiec 2020 | Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w J-wiu |
| 42. | Zadanie 4 poz.19 - Dodatek motywacyjny dla uczestników odbywających staże na oddziale psychogeriatrycznym - 80 os.( 16 grup po 5 osób) x 20 h x 5 zł |  | Styczeń – czerwiec 2020 | PWSTE w J-wiu |
| 43. | Zadanie 4 poz.21 - Zwrot kosztów dojazdu dla uczestników 12 dni x 80 os.x 25 zł - 1 edycja |  | Styczeń – czerwiec 2020 | PWSTE w J-wiu |
| 44. | Zadanie 4 poz.22 - Ubezpieczenie studentów od OC, NNW rozszerzone o postępowanie po ekspozycji |  | Listopad 2019 | PWSTE w J-wiu |
| 45. | Zadanie 4 poz.22 - Ubezpieczenie studentów od OC, NNW rozszerzone o postępowanie po ekspozycji |  | Styczeń 2020 | PWSTE w J-wiu |
| 46. | Zadanie 5 poz.23 -Szkolenia dla kadry dydaktycznej – język angielski:1 grupa: 20 osób ( 150 godzinpo 120 zł za godzinę) A2 |  | Październik 2019 – lipiec 2020 | PWSTE w J-wiu |
| 47. | Zadanie 5 poz.28 - Szkolenia dla kadry dydaktycznej – Leczenie ran (20 osób x 650 zł) |  | Styczeń – marzec 2020 | PWSTE w J-wiu |
| 48. | Zadanie 5 poz.27 - Szkolenia dla kadry dydaktycznej – Żywienie dojelitowe i pozajelitowe (20 osób x 770 zł) |  | Październik – grudzień 2019 | PWSTE w J-wiu |
| 49. | Zadanie 6 poz.37 - Wizyta studyjna ZOL Sanatorium SPZOZ im. Jana Pawła II w Górnie: :( 20 osób) 120 km x 15zł ( usługa transportowa) |  | Kwiecień – czerwiec 2020 | ZOL Sanatorium SPZOZ im. Jana Pawła II w Górnie |
| 50. | Zadanie 6 poz.38 - Wizyta studyjna ZOL Sanatorium SPZOZ im. Jana Pawła II w Górnie: ( 20 osób x 50 zł ) |  | Kwiecień – czerwiec 2020 | ZOL Sanatorium SPZOZ im. Jana Pawła II w Górnie |
| 51. | Zadanie 6 poz.39 - Wizyta studyjna zagraniczna Niemcy : usługa transportowa ( 20 osób x 1200 km x3 zł za km) |  | Lipiec – wrzesień 2020 | Niemcy |
| 52. | Zadanie 6 poz.40 - Wizyta studyjna zagraniczna Niemcy: zakwaterowanie ( 20 osób x 3 noclegi x 200 zł ) |  | Lipiec – wrzesień 2020 | Niemcy |
| 53. | Zadanie 6 poz.41 - Wizyta studyjna zagraniczna Niemcy: wyżywienie ( 20 osób x 3 dni x 200 zł ) |  | Lipiec – wrzesień 2020 | Niemcy |

 \* Szczegółowe terminy realizacji zajęć zostaną określone przez Dział Toku Studiów w późniejszym terminie (przed rozpoczęciem zajęć w roku akademickim 2018/2019)